## 封面
文件编号：202304001
项目周报
（新朔铁路智慧化仓储）

## 修订记录
文件修订记录
日期 | 版本号 | 区分 | 文件内容描述 | 编写人/ 创建日期 | 审核人/ 审核日期
2023-04-21 |  |  | 周报

## 目录
目录
序号 | 表单名称 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9

## 202307-28周报内容
项目周报
项目名称 | 新朔铁路智慧化仓储项目
项目起止时间 | 2023年04— | 当前所处阶段 | 产品设计和功能开发并行
项目经理 | 梁轲 | 项目人数
项目进度情况
本周工作内容及完成情况 | （一）测试PDA和修改PDA的bug （二）ERP接口的对接文档和ERP接口的对接流程 （三）对比需求整理机务库整体需求，梳理遗漏模块 （四）书写机务库的测试用例 （五）优化整个系统的流程和完善未完成的功能模块
计划Delay情况
存在问题 及解决办法 | 无
下周工作计划和预期达成情况 | （一）测试PDA和修改PDA的bug （二）现场调研小微库的需求，熟悉机务库工作现场和业务流程 （三）梳理机务库需要和wcs对接接口整理 （四）书写机务库的测试用例
工作建议/需配合资源说明 | 1、AGV调度系统移库场景接口是否支持 2、国能ERP数据接口规范，与WMS数据交互字段

## 202307-21周报内容
项目周报
项目名称 | 新朔铁路智慧化仓储项目
项目起止时间 | 2023年04— | 当前所处阶段 | 产品设计和功能开发并行
项目经理 | 梁轲 | 项目人数
项目进度情况
本周工作内容及完成情况 | （一）测试PDA和修改PDA的bug （二）机务库和小微库的ERP接口需求整理 （三）对比需求整理机务库整体需求 （四）书写机务库的测试用例 （五）优化整个系统的流程和完善未完成的功能模块
计划Delay情况
存在问题 及解决办法 | 无
下周工作计划和预期达成情况 | （一）测试PDA和修改PDA的bug （二）ERP接口的对接文档和ERP接口的对接流程 （三）对比需求整理机务库整体需求，梳理遗漏模块 （四）书写机务库的测试用例 （五）优化整个系统的流程和完善未完成的功能模块
工作建议/需配合资源说明 | 1、AGV调度系统移库场景接口是否支持 2、国能ERP数据接口规范，与WMS数据交互字段

## 202307-14周报内容
项目周报
项目名称 | 新朔铁路智慧化仓储项目
项目起止时间 | 2023年04— | 当前所处阶段 | 产品设计和功能开发并行
项目经理 | 梁轲 | 项目人数
项目进度情况
本周工作内容及完成情况 | （一）开发小微库剩余模块（仓库管理、采购订单准时交付率报表） （二）修改机务库测试的bug （三）PDA和PC的机务库测试 （四）书写机务库的测试用例 （五）优化整个系统的流程和完善未完成的功能模块
计划Delay情况
存在问题 及解决办法 | 无
下周工作计划和预期达成情况 | （一）测试PDA和修改PDA的bug （二）机务库和小微库的功能整理和项目分离 （三）对比需求整理机务库整体需求 （四）书写机务库的测试用例 （五）优化整个系统的流程和完善未完成的功能模块
工作建议/需配合资源说明 | 1、AGV调度系统移库场景接口是否支持 2、国能ERP数据接口规范，与WMS数据交互字段

## 202307-07周报内容
项目周报
项目名称 | 新朔铁路智慧化仓储项目
项目起止时间 | 2023年04— | 当前所处阶段 | 产品设计和功能开发并行
项目经理 | 梁轲 | 项目人数
项目进度情况
本周工作内容及完成情况 | （一）开发小微库剩余模块（PC：拣货任务：优先级设置，拣货任务：自动分配，手动分配，出库计划：配置出库库区，设备换入：更改为物料对象，物料管理：添加图片添加 PDA：回流，箱托绑定，移库入库） （二）优化出入库流程 （三）PDA优化完善，添加盘点模式为托盘盘点 （四）周四开启测试机务库功能 （五）库存日结报表，库存交易
计划Delay情况
存在问题 及解决办法 | 无
下周工作计划和预期达成情况 | （一）开发小微库剩余模块（仓库管理、采购订单准时交付率报表） （二）修改机务库测试的bug （三）PDA和PC的机务库测试 （四）书写机务库的测试用例 （五）优化整个系统的流程和完善未完成的功能模块
工作建议/需配合资源说明 | 1、AGV调度系统移库场景接口是否支持 2、国能ERP数据接口规范，与WMS数据交互字段

## 202306-30周报内容
项目周报
项目名称 | 新朔铁路智慧化仓储项目
项目起止时间 | 2023年04— | 当前所处阶段 | 产品设计和功能开发并行
项目经理 | 梁轲 | 项目人数
项目进度情况
本周工作内容及完成情况 | （一）完成出库（齐套出库、齐套分配、波次管理、波次分配、越库）功能 （二）完成系统看板、调度中台、任务管理功能 （三）完成小微库调拨功能 （四）完成小微库PDA功能，包括 入库管理：1.预约单，收货，质检，组盘，上架，地堆上架 出库管理：1.出库计划，分配，拣选，复核打包，波次分配，波次拣选，波次分拨 载具管理：1.载具出库 2. 载具回库 3. 托盘搬运 4. 箱托绑定 库存管理：1.库存查询 2. 盘点任务 3. 移库任务 4. 借出 5.bom补料 快捷功能： 入库：（1.扫码收货（随意收货）2. 扫码质检（暂时没有） 3. 扫描入库（随意扫描）4.单据快捷入库（以单据为主）） 出库：（1.扫描出库（扫描库位，选择物料出库））2.质检拣选（选择物料直接出库） ） 在线拣选：（扫码托盘，选择入库还是出库）功能
计划Delay情况
存在问题 及解决办法 | 无
下周工作计划和预期达成情况 | （一）开发小微库剩余模块（PC：拣货任务：优先级设置，拣货任务：自动分配，手动分配，出库计划：配置出库库区，设备换入：更改为物料对象，物料管理：添加图片添加，仓库管理：saas简单做法 PDA：回流，箱托绑定，移库入库） （二）优化出入库流程 （三）PDA优化完善 （四）预计周三测试机务库功能
工作建议/需配合资源说明 | 1、AGV调度系统移库场景接口是否支持 2、国能ERP数据接口规范，与WMS数据交互字段

## 202306-25周报内容
项目周报
项目名称 | 新朔铁路智慧化仓储项目
项目起止时间 | 2023年04— | 当前所处阶段 | 产品设计和功能开发并行
项目经理 | 梁轲 | 项目人数
项目进度情况
本周工作内容及完成情况 | （一）完成盘点（托盘盘点、物料盘点、空货位盘点、随机盘点、动碰盘点）功能 （二）完成预警管理（呆滞品预警、预警邮件配置）功能 （三）完成小微库查询统计（呆滞品预警报表、效率统计、工作统计、库龄分析、库存统计、货位使用频率报表、供应商来料合格率年度分析报表）功能 （四）完成小微库PDA入库管理和补料管理后端功能（前端未完成） （五）完成复检管理功能
计划Delay情况 | 1、小微库PDA入库管理前端功能开发延迟
存在问题 及解决办法 | 无
下周工作计划和预期达成情况 | （一）完成出库（齐套出库、齐套分配、波次管理、波次分配、越库）功能 （二）完成系统看板、调度中台、任务管理功能 （三）完成小微库调拨功能 （四）完成小微库PDA功能，包括 入库管理：1.预约单，收货，质检，组盘，上架，地堆上架 出库管理：1.出库计划，分配，拣选，复核打包，波次分配，波次拣选，波次分拨 载具管理：1.载具出库 2. 载具回库 3. 托盘搬运 4. 箱托绑定 库存管理：1.库存查询 2. 盘点任务 3. 移库任务 4. 借出 5.bom补料 快捷功能： 入库：（1.扫码收货（随意收货）2. 扫码质检（暂时没有） 3. 扫描入库（随意扫描）4.单据快捷入库（以单据为主）） 出库：（1.扫描出库（扫描库位，选择物料出库））2.质检拣选（选择物料直接出库） ） 在线拣选：（扫码托盘，选择入库还是出库）功能
工作建议/需配合资源说明 | 1、AGV调度系统移库场景接口是否支持 2、国能ERP数据接口规范，与WMS数据交互字段

## 202306-16周报内容
项目周报
项目名称 | 新朔铁路智慧化仓储项目
项目起止时间 | 2023年04— | 当前所处阶段 | 产品设计和功能开发并行
项目经理 | 梁轲 | 项目人数
项目进度情况
本周工作内容及完成情况 | （一）完成入库（齐套入库、快捷入库）功能以及基础信息（接货位、班次）功能 （二）完成小微库规则设置（有效期规则、上架规则、分配规则、补货规则、超收配置、储存策略）功能、预警管理（有效期预警）以及查询统计（入库流水报表、出库流水报表、入出库流水报表、供应商质量统计报表、供应商交付统计报表）功能 （三）完成小微库PDA（唯一码收货组盘、回流、质检拣选、借出、库存、盘点、移库、补料管理）功能设计 （四）完成小微库仓库看板（综合看板、物料看板、仓库仪表盘）功能设计以及库存管理（需盘点管理、复检管理）功能设计
计划Delay情况 | 1、出库（齐套出库、齐套分配、波次管理、波次分配、越库）功能开发延迟
存在问题 及解决办法 | 无
下周工作计划和预期达成情况 | （一）完成出库（齐套出库、齐套分配、波次管理、波次分配、越库）功能以及调拨单功能 （二）完成预警管理（呆滞品预警、预警邮件配置）功能 （三）完成小微库查询统计（呆滞品预警报表、效率统计、工作统计、库龄分析、库存统计、货位使用频率报表、供应商来料合格率年度分析报表）功能 （四）完成小微库PDA入库管理和补料管理功能
工作建议/需配合资源说明 | 1、AGV调度系统移库场景接口是否支持 2、国能ERP数据接口规范，与WMS数据交互字段

## 202306-9周报内容
项目周报
项目名称 | 新朔铁路智慧化仓储项目
项目起止时间 | 2023年04— | 当前所处阶段 | 产品设计和功能开发并行
项目经理 | 梁轲 | 项目人数
项目进度情况
本周工作内容及完成情况 | （一）完成机务库模块PC端所有已有相关功能测试和bug修改 （二）完成机务库和小微库模块入库、出库、移库等核心业务环节功能优化 （三）完成机务库模块补货列表、验收单、入库单、出库复核单功能 （四）完成小微库基础数据模块功能开发 （五）完成小微库统计报表、规则管理、PDA入库出库等模块设计与调整 （六）讨论和确认机务库出入库和设备交互流程 （七）完成质检单、收货退货、发货、发货退货、设备借出、设备还入、设备登记功能的设计优化及开发
计划Delay情况 | 1、机务库PDA测试问题未修改 2、机务库和小微库盘点业务优化需要确认
存在问题 及解决办法 | 无
下周工作计划和预期达成情况 | （一）完成出入库（齐套入库、快捷入库、齐套出库、齐套分配、波次管理、波次分配、越库）功能以及基础信息（接货位）功能 （二）完成接货位管理功能设计及出入库模块调整优化 （三）完成小微库PDA（唯一码收货组盘、回流、库存、移库、补料管理）功能设计 （四）沟通并确认机务库料箱和托盘盘点模式
工作建议/需配合资源说明 | 1、AGV调度系统移库场景接口是否支持 2、国能ERP数据接口规范，与WMS数据交互字段

## 202306-2周报内容
项目周报
项目名称 | 新朔铁路智慧化仓储项目
项目起止时间 | 2023年04— | 当前所处阶段 | 产品设计和功能开发并行
项目经理 | 梁轲 | 项目人数
项目进度情况
本周工作内容及完成情况 | （一）完成机务库模块PDA相关功能基本流程测试、功能优化，含RFID部分 （二）完成机务库模块入库、出库、移库和盘点等核心业务环节功能优化 （三）完成机务库应急出库、货架管理、PDA地堆上架和拣货、PC地堆上架和拣货功能、PDA和PC权限优化 （四）完成小微库基础数据模块设计与调整，增加区域管理、货架管理设计 （五）完成机务库PDA地堆上架和拣货、PC地堆上架和拣货功能等模块设计与调整 （六）完成小微库和机务库应急出库管理模块设计，小微库调度中台模块设计
计划Delay情况 | 1、机务库和小微库模块代码分离、数据库分离工作延迟，预计下周完成 2、小微库模块报表设计延迟，预计下周完成
存在问题 及解决办法 | 无
下周工作计划和预期达成情况 | （一）完成机务库模块所有已有相关功能测试，含RFID部分 （二）完成机务库和小微库模块入库、出库、移库和盘点等核心业务环节功能优化 （三）完成机务库和小微库模块代码分离、数据库分离 （四）完成机务库模块补货列表、验收单、入库单、出库复核单功能 （五）完成小微库基础数据模块功能开发 （六）完成小微库统计报表、PDA等模块设计与调整 （七）讨论和确认机务库出入库和设备交互流程
工作建议/需配合资源说明 | 1、机务库看板具体数据和参数需要调研确定（具体调研WCS、AGV） 2、国能够ERP数据接口规范 3、AGV调度系统标准接口方案配合

## 202305-4周报内容
项目周报
项目名称 | 新朔铁路智慧化仓储项目
项目起止时间 | 2023年04— | 当前所处阶段 | 产品设计和功能开发并行
项目经理 | 梁轲 | 项目人数
项目进度情况
本周工作内容及完成情况 | （一）完成机务库PC端80%测试工作 （二）完成机务库模块PDA功能开发，基本完成PC端功能优化 （三）基本完成小微库模块出库、入库、盘点、移库和基础模块开发 （四）完成小微库模块发货、验收单管理、补货审核、设备管理、任务管理、预警管理等模块设计 （五）完成机务库模块现有业务流程调研和梳理，并以此对软件操作流程进行调优
计划Delay情况 | 1、机务库PDA模块测试工作延迟，预计下周完成 2、小微库模块调度中台、报表设计延迟，预计下周完成
存在问题 及解决办法 | 无
下周工作计划和预期达成情况 | （一）完成机务库模块PDA相关功能基本流程测试、功能优化，含RFID部分 （二）完成机务库和小微库模块入库、出库、移库和盘点等核心业务环节功能优化 （三）完成机务库和小微库模块代码分离、数据库分离 （四）完成小微库模块流程自定义功能模块开发 （五）完成小微库模块调度中台、统计报表、PDA等模块设计与调整 （六）完成小微库模块和机务库模块应急出库管理模块设计
工作建议/需配合资源说明 | 1、机务库看板具体数据和参数需要调研确定（具体调研WCS、AGV） 2、国能够ERP数据接口规范 3、AGV调度系统标准接口方案配合

## 202305-3周报内容
项目周报
项目名称 | 新朔铁路智慧化仓储项目
项目起止时间 | 2023年04— | 当前所处阶段 | 产品设计和功能开发并行
项目经理 | 梁轲 | 项目人数
项目进度情况
本周工作内容及完成情况 | （一）完成机务库模块PDA接口开发，PC端库存台账、库存可视化、盘点报表、库存价值表、月度库存报表，以及小件领取、物料详情等相关功能的调整优化 （二）机务库模块设计修改和优化，载具管理模块添加了最大称重、长宽高等属性管理，物料管理添加了单位重量、长宽高等数量的管理，以及部分报表设计调整 （三）小微库模块完成出入库核心流程设计，以及快捷入库、齐套入库和齐套分配、设备换入和借出、越库管理。 （四）基本完成设备管理模块开发 （五）完成现场部分内容调研，包括对机务库负责人就现有业务流程进行调研、对仓库保管员日常工作和国能ERP操作过程进行调研
计划Delay情况 | 1、机务库PDA模块开发完成延迟，预计下周二（5月23日）完成 2、设备管理模块PDA对接进度延迟，预计下周完成
存在问题 及解决办法 | 无
下周工作计划和预期达成情况 | （一）完成机务库模块PC和PDA功能的80%的测试工作 （二）完成机务库模块PDA功能开发、PC端功能优化（依据测试结果） （三）完成机务库和小微库模块的代码分离，完成小微库出入库核心业务模块、盘点管理、移库和基础模块开发。 （四）完成小微库发货、验收单管理、补货审核、调度中台、设备管理（复用机务库模块相关部分）以及部分报表设计 （五）完成机务库模块现有业务流程梳理，并以此对软件操作流程进行调优
工作建议/需配合资源说明 | 1、机务库看板具体数据和参数需要调研确定（具体调研WCS、AGV） 2、国能够ERP数据接口规范 3、国能ERP数据对接备用方案RPA方案讨论 4、AGV调度系统标准接口方案配合

## 202305-2周报内容
项目周报
项目名称 | 新朔铁路智慧化仓储项目
项目起止时间 | 2023年04— | 当前所处阶段 | 产品设计和功能开发并行
项目经理 | 梁轲 | 项目人数
项目进度情况
本周工作内容及完成情况 | （一）完成机务库模块入库、出库、移库、盘点、规则管理等PC端核心模块开发，开始联调联试（硬件设备缺失条件下，模拟数据） 本周完成内容要点：入库审核、入库登记、上架任务、上架指令生成、出库审核、出库任务生成、下架指令生成、盘点计划、盘点模式、盘点差异审核及库存更新等。 （二）完成机务库模块整体设计（部分模块在开发过程中可能进行调整） 本周新增完成功能：看板原型设计、报表模块设计、盘点模块优化调整等 （三）完成小微库模块部分功能设计 包括：在尽可能复用机务库相关模块的基础上，完成预约入库、收货、盘点等相关模块设计。
计划Delay情况 | 1、设备巡检、设备维修、设备保养等模块进度相对落后（本周末将加班赶进度）
存在问题 及解决办法 | 无
下周工作计划和预期达成情况 | （一）完成机务库模块PDA设备、移动端APP等功能开发，包括RFID读写、条码扫描，以及出库拣选、盘点执行等模块开发 （二）基本完成小微库核心业务模块设计，部分模块设计方案冻结，进入开发阶段 （三）完成设备模块全部功能开发。 （四）进行现场需求调研，包括现场情况摸排、关键人物走访和国能ERP操作流程梳理，完成对接字段调查。
工作建议/需配合资源说明 | 1、确定小微库总库具体数量 2、确认小微库总库之间调拨业务操作不受限制，总库向班组库调拨不受限制 3、确认国能ERP接口对接相关事宜进展 4、建议共享国自WCS、AGV开发计划与开发进度（我方初步完成WCS业务流程和接口需求梳理，需要与国自方面比对）

## 202305-1周报内容
项目周报
项目名称 | 新朔铁路智慧化仓储项目
项目起止时间 | 2023年04— | 当前所处阶段 | 产品设计和功能开发并行
项目经理 | 梁轲 | 项目人数
项目进度情况
本周工作内容及完成情况 | （一）完成机务库模块全部业务模块原型设计和优化调整，其中包含部分小微库模块通用功能应用 本周完成内容要点：入库环节和出库环节操作流程简化，部分功能菜单整合为功能点；完成盘点计划、盘点任务、盘点执行等盘点相关功能设计；完成移库相关功能设计；完成库区和库位模块功能设计优化。以上设计包括PC、PDA端，核心业务设计页面已添加业务逻辑说明，部分业务环节逻辑待完善（待调研）。 （二）完成基础设置模块开发 完成功能：库区管理、库位管理、区域管理、载具管理、用户管理、角色管理、权限控制等 （三）完成设备模块技术框架、DB等相关设计，功能模块开发中 已进入开发进程的功能模块：设备台账、设备巡检计划、设备巡检任务、设备巡检记录及设备巡检标准。
计划Delay情况 | 1、设备模块部分功能未开始开发（本周时间较短） 2、仓库现场需求调研综合项目进度另行安排
存在问题 及解决办法 | 无
下周工作计划和预期达成情况 | （一）完成机务库模块入库、出库、移库、盘点、设备巡检、设备维修、设备保养等主要业务环节应用功能开发 （二）开始小微库模块原型设计，预计完成入库、出库、盘点、移库等核心业务功能设计。 （三）根据仓储业务常规要求，完成机务库模块相关报表初步设计。
工作建议/需配合资源说明 | 1、确定小微库总库具体数量 2、确认小微库总库之间调拨业务操作不受限制 3、确认国能ERP接口对接相关事宜进展 4、建议共享国自WCS、AGV开发计划与开发进度 5、确认5月底小微库两个总库的试点情况，包括室内设计、设备部署等。

## 202304-4周报内容
项目周报
项目名称 | 新朔铁路智慧化仓储项目
项目起止时间 | 2023年04— | 当前所处阶段 | 产品设计和功能开发并行
项目经理 | 梁轲 | 项目人数
项目进度情况
本周工作内容及完成情况 | （一）完成机务库模块主要应用系统原型设计及业务流程设计 完成内容要点：入库审核、入库登记、入库检测、入库任务监控、出库审核、出库登记、出库拣选、出库任务监控等模块，包括PC、APP端，设计过程中充分考虑国能ERP接口、WCS系统接口、AGV调度系统接口数据的处理和呈现效果。 （二）完成设备巡检、设备保养、设备维修等模块系统功能设计，已进入开发 在出入库主要应用系统设计方案固定之前，提前进入开发阶段，率先开始非核心业务功能模块开发，主要是设备巡检、设备保养、设备维修等。
计划Delay情况 | 无
存在问题 及解决办法 | 无
下周工作计划和预期达成情况 | （一）完成现场需求调研和需求确认（包括机务库和小微库，上周推迟） 主要工作内容：（1）现场需求调研和确认，包括甲方仓库人员组织架构、人员职责及人员数量、仓库设备和布局；（2）与主要业务负责人进行座谈，根据已完成的产品原型设计，就业务流程、功能应用的细节进行了解和确认，就验收标准进行初步确认；（3）对国能ERP和中间系统对接接口进行调研，对接口技术规范进行编写和确认。 （二）完成机务库所有应用系统功能设计，冻结机务库模块设计方案，进入全面开发。 （三）完成设备巡检、设备维修、设备保养三个应用系统功能开发。
工作建议/需配合资源说明 | 1、建议下周统一调研时间计划，共同组队实施现场需求调研和需求确认，重点为国能ERP接口规范调研

## 202304-3周报内容
项目周报
项目名称 | 新朔铁路智慧化仓储项目
项目起止时间 | 2023年04— | 当前所处阶段 | 项目准备
项目经理 | 梁轲 | 项目人数
项目进度情况
本周工作内容及完成情况 | （一）完成公司内部项目初审通过 （二）完成项目研发、实施组织架构搭建，包括项目总监、研发经理、现场实施主管以及各组长等负责人初选。 （三）完成项目研发人员、测试人员、实施及施工人员名单初步拟定 （四）完成研发策略研究和技术选型 采用机务库模块先于小微库模块开发策略，机务库首先完成基础模块和通用模块开发，研发团队分为机务库组、小微库组，分别开发直至项目研发完毕。此策略可最大程度保证项目研发进度按计划推进，降低交付风险。 技术选型 （1）采用基于Java的SpringBoot全新框架，完全响应式布局，对PC、移动PDA等主流设备自动适配；内置前后端生成代码器，自动生成基础的CRUD前后端代码；支持服务监控、数据监控、缓存监控。 （2）数据库采用MySQL8.0最新版本。
计划Delay情况 | 无
存在问题 及解决办法 | 无
下周工作计划和预期达成情况 | 1、开始需求调研，主要调研内容集中在国能ERP接口对接相关公司、技术人员以及接口技术规范方面，根据实际调研进度，若时间允许，同步开展国自WCS接口技术规范调研和AGV调度系统接口技术规范调研。调研方式采集现场实地调研和远程会议等形式，调研文件或文档通过电子邮箱进行确认。 2、完成机务库模块（含移动端APP）产品原型设计，包括出入库管理、库区与库位管理、库存管理、台账管理、仓库盘点、设备巡检、设备保养、设备维修、报表统计、看板管理等模块
工作建议/需配合资源说明 | 1、建议统一调研时间计划，共同组队实施现场需求调研确认或技术文档分享，包括国能ERP、WCS、AGV接口三部分内容 2、在国能ERP调研期间，协助我方联系沟通国能ERP开发方或甲方信息化部门人员，协助我方完成接口技术规范调研和确认