## 封面
CMMI3标准文件
文件编号：863-PP-Tem-07
校内减负服务平台工作量估算及报价
（版本：V1.0，第0次修订）
2021年11月20日发布 2021年11月20日实施
河南省863软件孵化器有限公司发布
编写日期： 2021-11-20
审核日期：
批准日期：

## 项目评估
校内减负服务平台工作量估算
1、需求 |  |  |  | 研发(人/日) | 测试(人/日) | 备注
| 需求调研、需求分析、业务流程分析、编写需求规格说明书、需求确认、项目计划制定 |  |  | 15
2、设计
| 系统总体功能规划设计、技术选型、架构设计与搭建 平台架构采用基础框架Spring BOOT，MVC框架Spring MVC、持久框架Mybatis-Plus 、程序构建Maven、关系型数据库MySQL、消息中间件AMQPRocketMQ、缓存Redis、搜索引擎Elasticsearch、安全框架Spring Security、数据库连接池Druid、数据库分库分表sharding、定时任务xxl-job、负载均衡Nginx， 使用Log4j实现日志中心功能、实现监控预警功能、集成Spring Admin 实现服务监控功能、和服务健康监测，动态配置服务，动态DNS服务及服务及其元数据管理，更高效敏捷和安全的管理服务的生命周期降低配置风险，按需弹性扩展持续化增加配置。 平台建立数据安全管理规范，在建设平台的过程中，根据在《国家网络安全法》、《个人信息保护规范》的指导和要求，结合政府数据的实际情况，设计数据安全管理策略，建立数据安全内控要求。建立数据访问控制管理规范，规定智慧养老服务平台数据权限申请、数据访问管理、用户账号安全管理和安全保障措施的具体要求，实现数据权限管理的统一、安全与规范。包括建设统一的用户认证体系、用户密码安全要求、账户权限变更要求、账户权限回收要求、账户权限异议处理、数据权限申请流程、数据的加密与脱敏。 |  |  | 100 |  | 选用863技术基础架构
| 具体模块的控制流程，内部算法和数据流转的设计、数据库设计等 |  |  | 20
| 整体效果图设计、切图，静态页面布局及前端效果制作 |  |  | 20
3、开发、测试（单元、集成）
| 一级模块 | 二级模块 | 描述
| 校内减负数据指挥中心 | 局/校监管数据驾驶舱 | 濮阳市五县一区课后服务数据统计分析展示。包括区域内学生作业总数、作业批改数据、优质课件数据、优秀作业数据、学生睡眠数据、地区排名、学校排名等 | 24 | 12
|  | 学生主题 | 学生作业数、作业时长、批改情况、优秀作业等数据。 | 14 | 7
|  | 优质课件主题 | 优秀课件总上传数、校级优秀课件、局级优秀课件、老师课件排行、学校排行、局域排行等 | 14 | 7
| 局校教师优质课件共享平台 （含H5移动端） | 教师课件管理 | 课件本地管理、课件上传平台、课件下载、课件优秀作业关联等 | 14 | 7
|  | 校级优秀课件审核 | 校级优秀课件审核管理 。审核通过后进入校级共享平台。 | 4 | 2
|  | 局级优秀课件审核 | 局级优秀课件审核管理。 审核通过后进入局级共享平台。 | 4 | 2
|  | 优秀课件共享数据库 | 平台会员可以按照 年纪、学科、教师名称等条件进行检索，并可以查看与下载课件。 | 40 | 20
| 课后服务管理平台 （含H5移动端） | 学校作息时间管理 | 管理本校的作息时间表。 | 4 | 2
|  | 课后服务内容管理 | 管理本校课后服务的具体课程以及相关老师与校外培训机构。 | 4 | 2
|  | 作业布置管理 | 各科老师每天布置作业相关课后作业，每天老师布置作业的时长不能超过系统设置的时长。 | 10 | 5
|  | 作业批改管理 | 按照学生学号有序进行作业批改，优秀作业上传相关图片 | 24 | 12
|  | 优秀作业管理 | 管理学生的优秀作业。 | 8 | 4
|  | 学校管理 | 区域内学校基本信息管理 | 3 | 1.5
|  | 年级管理 | 年级基础信息管理 | 3 | 1.5
|  | 班级管理 | 班级基础信息管理。包括设置老师与班级的关系 | 14 | 7
|  | 学生管理 | 学生基本信息管理。包括设置学生与班级的关系 | 4 | 2
|  | 考试备案 | 记录学校考试的时间、考试的目的、考试成果应用等 | 4 | 2
|  | 学情统计 | 老师对学生阶段的评价记录 | 10 | 5
|  | 数据问卷发布与收集 | 其中包含睡眠、玩手机、阅读，运动等问卷 | 14 | 7 | 家长与孩子绑定信息
| 全市学校相关数据对接 | 数据接口API | 建立标准数据接口，便于各个业务系统之间的数据进行互联和共享，形成统一的数据中心。 1、学校、老师、班级与学生的关系数据 2、学校、老师、学生及家长的基础信息。 | 30 | 15
| 爱濮阳小程序对接 | 教师登陆认证 | 认证后可以对负责的班级进行作业相关的处理 | 14 | 7
|  | 家长登陆认证 | 认证后可以上报孩子健康数据、睡眠数据等 | 14 | 7
5、系统集成测试、系统部署以及实施培训 |  |  |  | 28
6、系统维护 |  |  |  | 28
小计（人/日） |  |  |  | 485 | 137 | 622
合计（人/月） |  | 按照行业标准21.75天为1人/月 |  | 22.2989 | 6.2989 | 28.5977
总体含税报价(万元) |  | 1、人员单价按照每人每月1.6万元计算 2、报价中不包含硬件设备及第三方服务费用 |  | 48.5017