## 封面
CMMI5管理体系标准文件
项目交付 结项及发布实施check表
文档已经发布，请务必按文档执行并严格遵守。
如果您有改进的建议，请将您的建议发邮件或当面告知品质管理部。
2020年04月17日发布 2020年04月17日实施
河南八六三软件股份有限公司发布
编写： | 马金木 | 日期：2020/04/16
批准： | 任伍杰 | 日期：2020/04/16
内部资料、严禁外传

## 修订记录
文件修订记录
版本号 | 日 期 | 作 者 | 修改原因及内容
V1.0 | 2020-04-16 | 马金木 | 文件做成
V1.1 | 2020-11-11 | 马金木 | 交付项目信息安全检查项添加
V1.2 | 2022-04-02 | 何迎春 | 删除文件编号
V1.3 | 2023-07-18 | 马金木 | 添加发布实施注意事项
V1.4 | 2023-10-21 | 马金木 | 添加发布实施注意事项

## 国内项目结项申请check表
项目交付 结项及发布实施check表
项目名称 |  | 检查日期
一、资料方面
序号 | 资料名称 | 核查结果
1 | 代码最新版上传至SVN配置库
2 | 软件需求规格说明书
3 | 数据库设计文档
4 | 接口设计文档
5 | 原型图/html文件
6 | 测试用例
7 | 测试报告
8 | 安装部署手册/用户使用手册/维护手册
9 | 产品PPT
10 | 项目PPT
11 | DB数据导出上传到SVN（.sql文件且附带对应数据）
12 | 客户满意度调查评分表
13 | 验收报告
14 | 结项总结
15 | 复用技术/工具
16 | 其他说明：
二、品质管理方面
管控内容 | 主要工作 | 评价结果
品质管理 | 1、sonar扫描问题全部处理完毕
2、禅道bug均已关闭
3、不符合项均已关闭
三、项目开发、测试、部署、发布上线方面
管控内容 | 主要工作 | 评价结果
开发 测试 部署 | 1、web程序中的访问密码的位数是否合规 要求8位以上（大小写、特殊符号） 例：Zhangs@_863
2、开发、测试、部署的测试环境web端口是否使用默认端口 如：8088等
3、DB用户禁止使用root用户，DB默认端口是否修改 如：3306、5432等
4、DB用户访问权限只允许本地和限制指定IP访问
5、代码中接口访问、DB访问的配置文件禁止使用铭文
6、部署客户服务器OS系统版本（含正版）是否和客户确认
7、部署客户服务器杀毒软件、补丁、防火墙是否开启更新
8、部署客户服务器是否开启远程桌面3389端口，如开启部署完毕后是否关闭
9、部署客户服务器是否禁用21、22、135、137、138、139、445等危险端口
10、部署项目web和DB初始密码是否修改，规则是否合规
11、部署项目DB端口是否重新修改
12、验收完毕是否关闭nginx代理端口映射
发布上线 | 1、项目发布前对比测试库和正式库代码差异，确认差异内容为该版本修改内容
2、必须在测试环境中验证修改功能，关于环境、功能、接口及硬件设备，测试环境无法进行验证，需提前通知客户，在客户非工作时间发布验证
3、严禁在客户正式环境中做任何信息发布，流程申请及相关功能的验证测试
4、编写发布说明书，注明发布的日期时间、发布内容、发布人员及发布功能
5、严禁单人独自发布，发布人员必须同项目负责人或部门负责人共同发布
6、发布完成并启动程序可以正常访问后，在测试环境中创建和生产环境相同的版本库并提交至配置库中保存
7、通知客户已发布完成，让客户关闭正式环境的远程访问，并通知客户修改正式环境相关访问密码，告知客户第一次务必修改，后期每三个月修改一次，密码要求8位以上（大小写、特殊符号）。
8、严禁在客户服务器中使用nginx代理、保留远程访问工具
9、严禁保留可以操作客户服务器、web程序、DB数据库、域名等所有项目信息
三、结论
□通过，允许进行结项申请活动（没有任何问题，达到预定目标，无质量风险）； □有条件通过，可开展结项申请活动，重点关注遗留问题（存在少量问题，不影响结项申请工作正常开展，每一项问题制定了应对措施）； □不通过，不允许进行结项申请活动（存在大量问题，问题影响结项工作的正常开展，需整改验证）。
QA确认
PM确认
部门确认
齐备
缺漏
无此项
齐备
缺漏
无此项
齐备
缺漏
无此项
齐备
缺漏
无此项
齐备
缺漏
无此项
齐备
缺漏
无此项
齐备
缺漏
无此项
齐备
缺漏
无此项
齐备
缺漏
无此项
齐备
缺漏
无此项
齐备
缺漏
无此项
齐备
缺漏
无此项
齐备
缺漏
无此项
齐备
缺漏
无此项
齐备
缺漏
无此项
是
否
不适用
是
否
是
否
是
否
是
否
是
否
是
否
是
否
不适用
是
否
不适用
是
否
是
否
是
否
是
否
是
否
是
否
是
否
是
否
是
否
是
否
是
否
是
否
是
否
是
否
是
否
是
否
是
否
是
否
是
否
是
否